## Principal
- | EDT | Fase | Tarea | Dias Plan | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | % Avance Plan | % Avance Real | Status |  | Diagrama de Grantt por Fase (en semanas)
1 | 2024-01-01 | Análisis | Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 2 | 2025-05-29 | 2025-05-30 | 100% | 100% | Terminado | Fase |  | 2025-05-29 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | 2025-06-19 | 2025-06-26 | 2025-07-03 | 2025-07-10 | 2025-07-17 | 2025-07-24 | 2025-07-31 | 2025-08-07 | 2025-08-14
2 | 2025-02-01 | Análisis | Documento Formal de Requerimientos | 6 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 100% | 100% | Terminado
3 | 2024-04-01 | Análisis | Acta de Constitución | 2 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 100% | 100% | Terminado
4 | 2025-05-01 | Análisis | Estructura del Desgloce de Trabajo | 3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 100% | 100% | Terminado |  | Análisis | bar: 2025-05-29 to 2025-06-26
5 | 2024-06-01 | Análisis | Mapa de Interesados | 3 | 2025-06-24 | 2025-06-26 | 100% | 100% | Terminado |  | Diseño | bar: 2025-06-05 to 2025-06-26
6 | 2025-07-01 | Análisis | Cronograma | 4 | 2025-06-25 | 2025-06-30 | 100% | 100% | Terminado |  | Ejecución | bar: 2025-06-19 to 2025-07-31
7 | 2025-01-02 | Diseño | Diagrama de Clases | 3 | 2025-06-04 | 2025-06-06 | 100% | 100% | Terminado |  | Liberación | bar: 2025-07-24 to 2025-08-07
8 | 2024-02-02 | Diseño | Diseño de pantallas moviles | 18 | 2025-06-02 | 2025-06-25 | 100% | 100% | Terminado |  | Pruebas | bar: 2025-08-07 to 2025-08-14
9 | 2.2.1 | Diseño | Móvil - Inicio de sesión | 2 | 2025-06-03 | 2025-06-04 | 100% | 100% | Terminado |  | Fecha
10 | 2.2.2 | Diseño | Móvil - Gestión de perfil | 2 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 100% | 100% | Terminado
11 | 2.2.3 | Diseño | Móvil - Registro de Usuario | 2 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 100% | 100% | Terminado
12 | 2.2.4 | Diseño | Móvil - Módulo del Perfil de Usuario | 2 | 2025-06-09 | 2025-06-10 | 100% | 100% | Terminado
13 | 2.2.5 | Diseño | Móvil - Pantalla Principal | 2 | 2025-06-10 | 2025-06-11 | 100% | 100% | Terminado
14 | 2.2.6 | Diseño | Móvil - Módulo de Alimentación | 2 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 100% | 100% | Terminado
15 | 2.2.7 | Diseño | Móvil - Módulo de Sueño | 2 | 2025-06-12 | 2025-06-13 | 100% | 100% | Terminado
16 | 2.2.8 | Diseño | Móvil - Módulo de Entrenamiento | 2 | 2025-06-13 | 2025-06-16 | 100% | 100% | Terminado
17 | 2.2.9 | Diseño | Móvil - Módulo de Pacientes | 2 | 2025-06-16 | 2025-06-17 | 100% | 100% | Terminado
18 | 2.2.10 | Diseño | Móvil - Restablecer Contraseña | 2 | 2025-06-17 | 2025-06-18 | 100% | 100% | Terminado
19 | 2.2.11 | Diseño | Móvil - Módulo de Notificaciones | 2 | 2025-06-18 | 2025-06-19 | 100% | 100% | Terminado
20 | 2.2.12 | Diseño | Móvil - Corrección de Diseños de Pantallas | 4 | 2025-06-20 | 2025-06-25 | 100% | 100% | Terminado
21 | 3.1 | Ejecución | Back-End-Realización de base de datos con JPA | 9 | 2025-06-19 | 2025-07-01 | 100% | 100% | Terminado
22 | 3.1.1 | Ejecución | Móvil - Inicio de sesión | 3 | 2025-06-26 | 2025-06-30 | 100% | 100% | Terminado
23 | 3.1.2 | Ejecución | Móvil - Gestión de perfil | 3 | 2025-07-01 | 2025-07-03 | 100% | 100% | Terminado
24 | 3.1.3 | Ejecución | Móvil - Registro de Usuario | 3 | 2025-07-03 | 2025-07-07 | 100% | 100% | Terminado
25 | 3.1.4 | Ejecución | Móvil - Módulo del Perfil de Usuario | 3 | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 100% | 100% | Terminado
26 | 3.1.5 | Ejecución | Móvil - Pantalla Principal | 3 | 2025-07-11 | 2025-07-15 | 100% | 100% | Terminado
27 | 3.1.6 | Ejecución | Móvil - Módulo de Alimentación | 3 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 100% | 100% | Terminado
28 | 3.1.7 | Ejecución | Móvil - Módulo de Sueño | 3 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 100% | 100% | Terminado
29 | 3.1.8 | Ejecución | Móvil - Módulo de Entrenamiento | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 100% | 100% | Terminado
30 | 3.1.9 | Ejecución | Móvil - Módulo de Pacientes | 3 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 100% | 100% | Terminado
31 | 3.1.10 | Ejecución | Móvil - Restablecer Contraseña | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 100% | 100% | Terminado
32 | 3.1.11 | Ejecución | Móvil - Módulo de Notificaciones | 3 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 100% | 100% | Terminado
33 | 4.1 | Pruebas | Gestión de Usuarios | 3 | 2025-07-21 | 2025-07-23 | 100% | 100% | Terminado
34 | 4.2 | Pruebas | Gestión de Horarios de Alimentos | 3 | 2025-07-23 | 2025-07-25 | 100% | 100% | Terminado
35 | 4.3 | Pruebas | Gestión de Alimentos | 3 | 2025-07-25 | 2025-07-29 | 100% | 100% | Terminado
36 | 4.4 | Pruebas | Gestion de Horarios de sueño | 3 | 2025-07-29 | 2025-07-31 | 100% | 100% | Terminado
37 | 4.5 | Pruebas | Gestión de Ejercicio | 3 | 2025-07-31 | 2025-08-04 | 100% | 100% | Terminado
38 | 4.6 | Pruebas | Gestión de Notificaciones | 3 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 100% | 100% | Terminado
39 | 5.1 | Liberación | Aplicacion Móvil | 3 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 100% | 100% | Terminado
40 | 5.2 | Liberación | Documentación | 3 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 100% | 100% | Terminado
41 | 5.3 | Liberación | Diseño de pantallas | 5 | 2025-08-12 | 2025-08-18 | 100% | 100% | Terminado
Formulas:
Dias Plan = NETWORKDAYS([Fecha Inicio Plan],[Fecha Final Plan])

## Resumen
FechaStatus | Fecha Inicio Plan | Fecha Final Plan | DuraciónPlan | Factor Porcentual de Avance | Dias Transcurridos | Dias Faltantes
2025-08-18 | 2025-05-29 | 2025-08-18 | 58 | 100% | 58 | 1
Formulas:
Dias Transcurridos = NETWORKDAYS.INTL(MIN(Principal!F:F),[FechaStatus])
Dias Faltantes = NETWORKDAYS.INTL([FechaStatus],MAX(Principal!G:G))

## Presupuesto consolidado
Tarea | Costo estimado (MXN)
Análisis de Requerimientos | 14375
Diseño de Interfaz | 20625
Desarrollo (Back-End /Front-End) | 35000
Pruebas y validación | 13750
Documentacion | 3125
Contingencia(15%) | 13031.25
Total estimado del proyecto | 99906.25

## Presupuesto Detallado
Tarea | Tarifa($MXN) | Duración(hr) | Subtotal
Identificación de Requerimientos Funcionales y No Funcionales | 156.25 | 8 | 1250
Documento Formal de Requerimientos | 156.25 | 28 | 4375
Acta de Constitución | 156.25 | 8 | 1250
Estructura del Desgloce de Trabajo | 156.25 | 12 | 1875
Mapa de Interesados | 156.25 | 12 | 1875
Cronograma | 156.25 | 24 | 3750 | 14375
Diagrama de Clases | 156.25 | 12 | 1875
Móvil - Inicio de sesión | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Gestión de perfil | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Registro de Usuario | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Módulo del Perfil de Usuario | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Pantalla Principal | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Módulo de Alimentación | 156.25 | 8 | 1250 | 51250
Móvil - Módulo de Sueño | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Módulo de Entrenamiento | 156.25 | 16 | 2500
Móvil - Módulo de Pacientes | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Restablecer Contraseña | 156.25 | 8 | 1250
Móvil - Módulo de Notificaciones | 156.25 | 8 | 1250 | 16875
Móvil - Corrección de Diseños de Pantallas | 156.25 | 24 | 3750
Back-End-Realización de base de datos con JPA | 156.25 | 52 | 8125
Móvil - Inicio de sesión | 156.25 | 20 | 3125
Móvil - Gestión de perfil | 156.25 | 12 | 1875
Móvil - Registro de Usuario | 156.25 | 20 | 3125
Móvil - Módulo del Perfil de Usuario | 156.25 | 12 | 1875
Móvil - Pantalla Principal | 156.25 | 20 | 3125
Móvil - Módulo de Alimentación | 156.25 | 12 | 1875
Móvil - Módulo de Sueño | 156.25 | 20 | 3125
Móvil - Módulo de Entrenamiento | 156.25 | 12 | 1875
Móvil - Módulo de Pacientes | 156.25 | 12 | 1875
Móvil - Restablecer Contraseña | 156.25 | 20 | 3125
Móvil - Módulo de Notificaciones | 156.25 | 12 | 1875 | 38750
Pruebas - Gestión de Usuarios | 156.25 | 12 | 1875
Pruebas - Gestión de Horarios de Alimentos | 156.25 | 12 | 1875
Pruebas - Gestión de Alimentos | 156.25 | 20 | 3125
Pruebas - Gestion de Horarios de sueño | 156.25 | 12 | 1875
Pruebas - Gestión de Ejercicio | 156.25 | 20 | 3125 | 13750
Gestión de Notificaciones | 156.25 | 12 | 1875
Documentacion Técnica | 156.25 | 20 | 3125
|  | Total | 86875
|  | Contingencia(15%) | 13031.25
|  | Total completo | 99906.25

## Riesgos Identificados
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Respuesta | Responsable
Fallo en el despliegue por mala configuración(Backend) | Alta | Alta | Mitigar | Dev-Back
Fallo en el despliegue por mala configuración(Frontend) | Alta | Alta | Mitigar | Dev-front
Vulnerabilidad por falta de validaciones | Alta | Alto | Aceptar | Cliente / Líder
Bug crítico en el código | Media | Alto | Transferir | Equipo de desarrollo
Conflictos de merge en el repositorio | Alta | Alta | Evitar | Equipo de desarrollo
Problemas en el envío de correos electrónicos para recuperación de cuenta | Alta | Media | Mitigar | Dev-Back
Pérdida de datos por error humano o fallo de sistema | Alta | Alta | Mitigar | Equipo de desarrollo
Cambios frecuentes en los requerimientos | Alta | Alta | Mitigar | Cliente / Líder
Baja participación de usuarios en pruebas | Media | Baja | Evitar | Equipo de desarrollo
Dificultades técnicas con integración de gráficos en PDF | Media | Media | Evitar | Equipo de desarrollo